## WBS 예시
(개발개발) WBS
과제명 |  | 개발자를 위한 SNS |  |  |  | 일정관리 담당자 | 박OO | 최종 작성일 |  | 2025-04-16
과제 책임자 |  | 박OO |  | 과제 기간 |  | 2025. 03. 19 ~ 2025. 04. 17 |  | 기간 경과율 |  | 100%
대분류 | 중분류 | 소분류 | 내용 | 시작 날짜 | 예상 완료 날짜 | 과제 소요 기간 | 기간 경과 | 실제 완료 날짜 | 달성율 | 담당자
프로젝트 | 프로젝트 계획 | ** WBS 작성 ** |  | 2025-03-19 | 2025-04-01 | 14 일 | 100% | 2025-04-01 | - | 박OO
|  | ** 프로젝트 전체 진행율 ** |  | 2025-03-19 | 2025-04-17 | 30 일 | 100% |  | 92.2% | 박OO
멘토링 | UI/UX 멘토링 (25.03.29) | ** UI/UX 멘토링 ** |  | 2025-03-25 | 2025-04-05 | 12 일 | 100% | 2025-04-01 | 100%
|  | 멘토링 전 | 와이어 프레임 작성 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | 4 일 | 100% | 2025-03-31 | 100% | 박OO
|  | 멘토링 후 | 화면 설계서 작성 | 2025-03-29 | 2025-04-05 | 8 일 | 100% | 2025-04-01 | 100% | 박OO
| DB 멘토링 (25.04.01) | ** DB 멘토링 ** |  | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2 일 | 100% | 2025-04-01 | 100%
|  | 멘토링 전 | 데이터베이스 연결 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 1 일 | 100% | 2025-03-31 | 100% | 박OO
|  | 멘토링 후 | 테이블 생성 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 1 일 | 100% | 2025-04-01 | 100% | 박OO
| 기획발표 (25. 03. 28) | ** 기획발표 ** |  | 2025-03-24 | 2025-04-03 | 11 일 | 100% | 2025-03-28 | 93.33%
|  | 멘토링 전 | 기획발표 자료(PPT) 작성 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 4 일 | 100% | 2025-03-27 | 100% | 김OO
|  | 멘토링 후 | 프로젝트 주제 점검 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 1 일 | 100% | 2025-03-28 | 100% | 박OO
|  |  | 산출문서 수정 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 4 일 | 100% |  | 80% | 이OO
프로젝트 산출문서 | 산출 문서 제작 | ** 산출문서 ** |  | 2025-03-05 | 2025-04-15 | 42 일 | 100% | 2025-04-15 | 98.12%
|  | 기획 | 기획서 (기획발표용) | 2025-03-10 | 2025-03-26 | 17 일 | 100% | 2025-03-24 | 100% | 박OO
|  |  | 유스케이스 다이어그램 | 2025-03-06 | 2025-03-12 | 7 일 | 100% | 2025-03-12 | 100% | 박OO
|  |  | 요구사항 정의서 | 2025-03-10 | 2025-03-18 | 9 일 | 100% | 2025-03-18 | 100% | 박OO
|  | 설계 | ER 다이어그램 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 3 일 | 100% | 2025-03-21 | 100% | 김OO
|  |  | 데이터베이스 요구사항 분석서 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 5 일 | 100% | 2025-03-28 | 100% | 김OO
|  |  | 테이블 명세서 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2 일 | 100% | 2025-04-02 | 100% | 김OO
|  |  | 와이어프레임 (피그마 활용) | 2025-03-05 | 2025-03-21 | 17 일 | 100% | 2025-03-21 | 100% | 이OO
|  |  | 서비스 흐름도 | 2025-03-17 | 2025-03-25 | 9 일 | 100% | 2025-03-25 | 100% | 이OO
|  |  | 화면설계서 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 5 일 | 100% | 2025-03-28 | 100% | 이OO
|  |  | 시스템 아키텍처 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2 일 | 100% | 2025-03-27 | 100% | 이OO
|  | 분석 | 빅데이터 분석정의서 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 6 일 | 100% | 2025-04-09 | 100% | 이OO
|  | 검토 | 산출문서 1차 컨펌 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2 일 | 100% | 2025-04-03 | 100% | 이OO
|  |  | 산출문서 최종 수정 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 6 일 | 100% |  | 80% | 이OO
|  | 발표 | 프로젝트 소개서 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2 일 | 100% | 2025-04-15 | 100% | 김OO
|  |  | 시연 영상 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2 일 | 100% | 2025-04-15 | 100% | 김OO
|  |  | 발표 PPT | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 6 일 | 100% |  | 90% | 김OO
| 기타 문서 제작 | ** 기타 문서 ** |  | 2025-04-01 | 2025-04-16 | 16 일 | 100% |  | 40%
|  | 기타 | 트러블 슈팅 (Notion) | 2025-04-02 | 2025-04-16 | 15 일 | 100% |  | 50% | 팀원 전체
|  |  | GitHub Read.me (규칙 작성) | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 1 일 | 100% |  | 30% | 팀원 전체
프로젝트 기능구현 | 데이터베이스 | ** 데이터베이스 개발 ** |  | 2025-04-02 | 2025-04-11 | 10 일 | 100% | 2025-04-11 | 100%
|  | 쿼리 작성 및 테스트 |  | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2 일 | 100% | 2025-04-03 | 100% | 박OO
|  | 성능 최적화 (쿼리 성능 튜닝 등) |  | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2 일 | 100% | 2025-04-11 | 100% | 박OO
| 모델링 | ** 모델 개발 ** |  | 2025-04-02 | 2025-04-11 | 10 일 | 100% | 2025-04-11 | 100%
|  | 개발 환경 세팅 |  | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2 일 | 100% | 2025-04-03 | 100% | 박OO
|  | 리뷰데이터 기반 영화 추천 모델 | 크롤링 활용 영화 리뷰 데이터 수집 | 2025-04-03 | 2025-04-05 | 3 일 | 100% | 2025-04-05 | 100% | 박OO
|  |  | 영화 API 활용 영화 데이터 수집 | 2025-04-03 | 2025-04-05 | 3 일 | 100% | 2025-04-05 | 100% | 박OO
|  |  | 데이터 전처리 및 EDA | 2025-04-05 | 2025-04-07 | 3 일 | 100% | 2025-04-07 | 100% | 박OO
|  |  | 추천 알고리즘 설계 및 개발 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 1 일 | 100% | 2025-04-08 | 100% | 박OO
|  |  | 모델 평가 및 개선 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2 일 | 100% | 2025-04-11 | 100% | 박OO
| 프론트엔드 | ** 프론트엔드 개발 ** |  | 2025-03-31 | 2025-04-10 | 11 일 | 100% | 2025-04-09 | 100%
|  | 개발 환경 세팅 |  | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2 일 | 100% | 2025-04-01 | 100% | 팀원 전체
|  | 회원관리 | 회원가입 화면 구현 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 1 일 | 100% | 2025-04-02 | 100% | 김OO
|  |  | 로그인 화면 구현 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 1 일 | 100% | 2025-04-02 | 100% | 김OO
|  |  | 개인 정보 수정 화면 구현 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 1 일 | 100% | 2025-04-03 | 100% | 김OO
|  |  | 요청 테스트 (값 전송, 경로 등) | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2 일 | 100% | 2025-04-03 | 100% | 김OO
|  |  | 회원 관리 관련 UI/UX 최적화 (개선) | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 1 일 | 100% | 2025-04-04 | 100% | 김OO
|  | 리뷰관리 | 리뷰 목록 조회 화면 구현 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 1 일 | 100% | 2025-04-04 | 100% | 이OO
|  |  | 리뷰 작성 화면 구현 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 1 일 | 100% | 2025-04-03 | 100% | 이OO
|  |  | 요청 테스트 (값 전송, 경로 등) | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 1 일 | 100% | 2025-04-04 | 100% | 이OO
|  |  | 리뷰 관리 관련 UI/UX 최적화 (개선) | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 1 일 | 100% | 2025-04-07 | 100% | 이OO
|  | 영화정보 | 영화 검색 화면 구현 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 1 일 | 100% | 2025-04-07 | 100% | 김OO
|  |  | 요청 테스트 (값 전송, 경로 등) | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 1 일 | 100% | 2025-04-08 | 100% | 김OO
|  |  | 영화 정보 관련 UI/UX 최적화 (개선) | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 1 일 | 100% | 2025-04-09 | 100% | 김OO
| 백엔드 | ** 백엔드 개발 ** |  | 2025-03-31 | 2025-04-10 | 11 일 | 100% | 2025-04-10 | 100%
|  | 개발 환경 세팅 |  | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2 일 | 100% | 2025-04-01 | 100% | 팀원 전체
|  | 회원관리 | 회원가입 기능 구현 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 1 일 | 100% | 2025-04-02 | 100% | 박OO
|  |  | 로그인 기능 구현 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 1 일 | 100% | 2025-04-02 | 100% | 박OO
|  |  | 개인 정보 수정 기능 구현 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 1 일 | 100% | 2025-04-03 | 100% | 박OO
|  |  | 요청 테스트 - 프론트 엔드 연동 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2 일 | 100% | 2025-04-04 | 100% | 박OO
|  |  | 회원 관리 관련 기능 최적화 (개선) | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 1 일 | 100% | 2025-04-04 | 100% | 박OO
|  | 리뷰관리 | 리뷰 목록 조회 기능 구현 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 1 일 | 100% | 2025-04-04 | 100% | 이OO
|  |  | 리뷰 작성 기능 구현 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 1 일 | 100% | 2025-04-03 | 100% | 이OO
|  |  | 요청 테스트 - 프론트 엔드 연동 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 1 일 | 100% | 2025-04-07 | 100% | 이OO
|  |  | 리뷰 관리 관련 기능 최적화 (개선) | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 1 일 | 100% | 2025-04-08 | 100% | 이OO
|  | 영화정보 | 영화 검색 기능 구현 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 1 일 | 100% | 2025-04-07 | 100% | 김OO
|  |  | 요청 테스트 - 프론트 엔드 연동 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 1 일 | 100% | 2025-04-09 | 100% | 김OO
|  |  | 영화 정보 관련 기능 최적화 (개선) | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 1 일 | 100% | 2025-04-10 | 100% | 김OO
프로젝트 발표 | 발표 준비 | ** 프로젝트 발표 준비 ** |  | 2025-04-09 | 2025-04-15 | 7 일 | 100% | 2025-04-11 | 95%
|  | 발표자료 내용 구성 |  | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 3 일 | 100% | 2025-04-11 | 100% | 김OO
|  | 발표 리허설 준비 |  | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2 일 | 100% |  | 90% | 김OO
프로젝트 종료 | GitHub | GitHub READ.me 작성 |  | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 3 일 | 100% |  | 0% | 팀원 전체
| 자료 제출 | 최종 산출문서 및 발표 자료 제출 |  | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2 일 | 100% |  | 0% | 박OO
| 피드백 | 프로젝트 회고 |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 1 일 | 100% |  | 0% | 팀원 전체
Formulas:
박OO = IF([예상 완료 날짜]=[시작 날짜], IF(TODAY() < [시작 날짜], "0%", "100%"), IF(TODAY() < [시작 날짜], "0%", IF(TODAY() >= [예상 완료 날짜], "100%", TEXT(ROUND((TODAY() - [시작 날짜]) / ([예상 완료 날짜] - [시작 날짜]) * 100, 0), "0") & "%")))
시작 날짜 = [시작 날짜, row above]
시작 날짜 = MIN([시작 날짜, row below]:F11)
예상 완료 날짜 = MAX([예상 완료 날짜, row below]:G11)
최종 작성일 = MAX([최종 작성일, row below]:J11)

## 회의록 예시
진행률 |  | 주제명 : |  |  |  | 개발자를 위한 SNS
전체 | 50% | 기업명 |  | 스마트인재개발원 |  |  |  | 팀이름 |  | 개발개발
Back | 10% | 일시 |  | 2025.04.01(화)
Front | 20% | 이 름 | 팀장 | 박OO | 팀원 | 김OO | 팀원 | 이OO | 팀원 |  | 팀원
DB | 80% | 역할분담 | 메인 | 프론트엔드 | 메인 | 백엔드 | 메인 | 데이터베이스 | 메인 |  | 메인
산출물 | 90% |  | 서브 | 모델링 | 서브 | 데이터베이스 | 서브 | 문서 | 서브 |  | 서브
|  | 어제 한 업무 | 완료 | 정보 수정 CSS 수정 | 완료 | 이미지 업로드 기능 구현 | 완료 | 테이블 명세서 수정
|  |  |  | 모달창 CSS 수정 |  |  |  | 유스케이스 다이어그램 수정
|  |  | 진행중 | 실시간 알림 모달 구현 | 진행중 | 카카오 로그인 기능 구현 | 진행중
|  |  | 미착수 |  | 미착수 |  | 미착수 | 게시물 업로드 쿼리 테스트
데일리 트러블 슈팅 공유
|  | 오늘 할 업무 | 완료 | 실시간 알림 모달 구현 | 완료 | 카카오 로그인 기능 구현 | 완료 | 게시물 업로드 쿼리 테스트
|  |  | 진행중 | 이미지 크기 조정 | 진행중 | 게시물 업로드 기능 완성 | 진행중 | 요구사항 정의서 최종안 제작
|  |  | 진행중 | 게시물 업로드 CSS 수정 | 미착수 | 게시물 수정 기능 구현
프로젝트 진행일지(회의록)
|  | 안건 1 | - | 중간점검
|  | 세부내용 | 1 | WBS 기반 현재 진행상황 검토 - 계획대비 미흡한 편, 우선순위 기반 빠른 개발 필요함
|  |  | 2 | 백엔드 개발 진행상황 검토 - WBS 확인하면서 계획에 맞춰 진행하는 것이 필요함
|  |  | 3 | 프론트엔드 개발 진행상황 검토 - CSS 수정보다 화면 구현 위주로 먼저 진행할 것
|  | 안건 2 | -
세부내용
|  | 안건 3 | -
세부내용

## WBS
(팀명) WBS
과제명 | [5 empty] | 일정관리 담당자 |  | 최종 작성일
과제 책임자 |  |  |  | 과제 기간 |  |  |  | 기간 경과율 |  | 100%
대분류 | 중분류 | 소분류 | 내용 | 시작 날짜 | 예상 완료 날짜 | 과제 소요 기간 | 기간 경과 | 실제 완료 날짜 | 달성율 | 담당자
프로젝트 | 프로젝트 계획 | ** WBS 작성 ** |  | 2025-03-19 | 2025-04-01 | 14 일 | 100% |  | -
|  | ** 프로젝트 전체 진행율 ** |  | 2025-03-19 | 2025-04-17 | 30 일 | 100% |  | #DIV/0!
멘토링 | UI/UX 멘토링 (25.03.29) | ** UI/UX 멘토링 ** |  | 2025-03-25 | 2025-03-28 | 4 일 | 100% | 0 | #DIV/0!
|  | 멘토링 전 | 와이어 프레임 작성 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | 4 일 | 100%
|  | 멘토링 후 | 화면 설계서 작성 |  |  | 1 일 | 100%
| DB 멘토링 (25.04.01) | ** DB 멘토링 ** |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 1 일 | 100% | 0 | #DIV/0!
|  | 멘토링 전 | 데이터베이스 연결 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 1 일 | 100%
|  | 멘토링 후 | 테이블 생성 |  |  | 1 일 | 100%
| 기획발표 (25. 03. 28) | ** 기획발표 ** |  | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 4 일 | 100% | 0 | #DIV/0!
|  | 멘토링 전 | 기획발표 자료(PPT) 작성 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 4 일 | 100%
|  | 멘토링 후 | 프로젝트 주제 점검 |  |  | 1 일 | 100%
|  |  | 산출문서 수정 |  |  | 1 일 | 100%
프로젝트 산출문서 | 산출 문서 제작 | ** 산출문서 ** |  | 2025-04-02 | 2025-04-15 | 14 일 | 100% | 0 | #DIV/0!
|  | 기획 | 기획서 (기획발표용) |  |  | 1 일 | 100%
|  |  | 유스케이스 다이어그램 |  |  | 1 일 | 100%
|  |  | 요구사항 정의서 |  |  | 1 일 | 100%
|  | 설계 | ER 다이어그램 |  |  | 1 일 | 100%
|  |  | 데이터베이스 요구사항 분석서 |  |  | 1 일 | 100%
|  |  | 테이블 명세서 |  |  | 1 일 | 100%
|  |  | 와이어프레임 (피그마 활용) |  |  | 1 일 | 100%
|  |  | 서비스 흐름도 |  |  | 1 일 | 100%
|  |  | 화면설계서 |  |  | 1 일 | 100%
|  |  | 시스템 아키텍처 |  |  | 1 일 | 100%
|  | 분석 | 빅데이터 분석정의서 |  |  | 1 일 | 100%
|  | 검토 | 산출문서 1차 컨펌 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2 일 | 100%
|  |  | 산출문서 최종 수정 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 6 일 | 100%
|  | 발표 | 프로젝트 소개서 |  | 2025-04-15 | 45763 일 | 100%
|  |  | 시연 영상 |  | 2025-04-15 | 45763 일 | 100%
|  |  | 발표 PPT |  | 2025-04-15 | 45763 일 | 100%
| 기타 문서 제작 | ** 기타 문서 ** |  | 0 | 0 | 1 일 | 100% | 0 | #DIV/0!
|  | 기타 | 트러블 슈팅 (Notion) |  |  | 1 일 | 100%
|  |  | GitHub Read.me (규칙 작성) |  |  | 1 일 | 100%
프로젝트 기능구현 | 데이터베이스 | ** 데이터베이스 개발 ** |  | 0 | 0 | 1 일 | 100% | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 1 일 | 100%
[6 empty] | 1 일 | 100%
| 모델링 | ** 모델 개발 ** |  | 0 | 0 | 1 일 | 100% | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 1 일 | 100%
[6 empty] | 1 일 | 100%
[6 empty] | 1 일 | 100%
[6 empty] | 1 일 | 100%
[6 empty] | 1 일 | 100%
[6 empty] | 1 일 | 100%
| 프론트엔드 | ** 프론트엔드 개발 ** |  | 0 | 0 | 1 일 | 100% | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 1 일 | 100%
[6 empty] | 1 일 | 100%
[6 empty] | 1 일 | 100%
[6 empty] | 1 일 | 100%
[6 empty] | 1 일 | 100%
[6 empty] | 1 일 | 100%
[6 empty] | 1 일 | 100%
[6 empty] | 1 일 | 100%
[6 empty] | 1 일 | 100%
[6 empty] | 1 일 | 100%
[6 empty] | 1 일 | 100%
[6 empty] | 1 일 | 100%
[6 empty] | 1 일 | 100%
| 백엔드 | ** 백엔드 개발 ** |  | 0 | 0 | 1 일 | 100% | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 1 일 | 100%
[6 empty] | 1 일 | 100%
[6 empty] | 1 일 | 100%
[6 empty] | 1 일 | 100%
[6 empty] | 1 일 | 100%
[6 empty] | 1 일 | 100%
[6 empty] | 1 일 | 100%
[6 empty] | 1 일 | 100%
[6 empty] | 1 일 | 100%
[6 empty] | 1 일 | 100%
[6 empty] | 1 일 | 100%
[6 empty] | 1 일 | 100%
[6 empty] | 1 일 | 100%
프로젝트 발표 | 발표 준비 | ** 프로젝트 발표 준비 ** |  | 0 | 2025-04-15 | 45763 일 | 100% | 0 | #DIV/0!
|  | 발표자료 내용 구성 |  |  | 2025-04-11 | 45759 일 | 100%
|  | 발표 리허설 준비 |  |  | 2025-04-15 | 45763 일 | 100%
프로젝트 종료 | GitHub | GitHub READ.me 작성 |  |  | 2025-04-18 | 45766 일 | 100%
| 자료 제출 | 최종 산출문서 및 발표 자료 제출 |  |  | 2025-04-18 | 45766 일 | 100%
| 피드백 | 프로젝트 회고 |  |  | 2025-04-16 | 45764 일 | 100%
Formulas:
기간 경과 = IF([예상 완료 날짜]=[시작 날짜], IF(TODAY() < [시작 날짜], "0%", "100%"), IF(TODAY() < [시작 날짜], "0%", IF(TODAY() >= [예상 완료 날짜], "100%", TEXT(ROUND((TODAY() - [시작 날짜]) / ([예상 완료 날짜] - [시작 날짜]) * 100, 0), "0") & "%")))
시작 날짜 = [시작 날짜, row above]
시작 날짜 = MIN([시작 날짜, row below]:F11)
예상 완료 날짜 = MAX([예상 완료 날짜, row below]:G11)
최종 작성일 = MAX([최종 작성일, row below]:J11)

## 2025.04.01(화)
진행률 |  | 주제명 :
전체 | 0% | 기업명 |  |  |  | 팀이름
Back | 0% | 일시
Front | 0% | 이 름 | 팀장 | 팀원 | 팀원 |  | 팀원 | 팀원
모델링 | 0% | 역할분담 | 메인 | 메인 | 메인 |  | 메인 | 메인
DB | 0% |  | 서브 | 서브 | 서브 |  | 서브 | 서브
산출물 | 0% | 어제 한 업무 | 완료 | 완료 | 완료
|  |  | 진행중 | 진행중 | 진행중
|  |  | 미착수 | 미착수 | 미착수
데일리 트러블 슈팅 공유
|  | 오늘 할 업무 | 완료 | 완료 | 완료 |  | 완료 | 완료
|  |  | 미착수 | 미착수 | 미착수 |  | 미착수 | 미착수
|  |  | 진행중 | 진행중 | 진행중 |  | 진행중 | 진행중
프로젝트 진행일지(회의록)
|  | 안건 1 | -
세부내용
|  | 안건 2 | -
세부내용
|  | 안건 3 | -
세부내용

## 2025.04.02(수)
진행률 |  |  | 주제명 :
전체 | 15% |  | 기업명 |  |  |  | 팀이름
Back | 10% | ▲10% | 일시
Front | 20% | ▲20% | 이 름 | 팀장 | 팀원 | 팀원 |  | 팀원 | 팀원
모델링 | 30% | ▲30% | 역할분담 | 메인 | 메인 | 메인 |  | 메인 | 메인
DB |  | 0% |  | 서브 | 서브 | 서브 |  | 서브 | 서브
산출물 |  | 0% | 어제 한 업무 | 완료 | 완료 | 완료
|  |  |  | 진행중 | 진행중 | 진행중
|  |  |  | 미착수 | 미착수 | 미착수
데일리 트러블 슈팅 공유
|  |  | 오늘 할 업무 | 완료 | 완료 | 완료 |  | 완료 | 완료
|  |  |  | 미착수 | 미착수 | 미착수 |  | 미착수 | 미착수
|  |  |  | 진행중 | 진행중 | 진행중 |  | 진행중 | 진행중
프로젝트 진행일지(회의록)
|  |  | 안건 1 | -
세부내용
|  |  | 안건 2 | -
세부내용
|  |  | 안건 3 | -
세부내용

## 2025.04.03(목)
진행률 |  |  | 주제명 :
전체 | 27.5% |  | 기업명 |  |  |  | 팀이름
Back | 15% | ▲5% | 일시
Front | 25% | ▲5% | 이 름 | 팀장 | 팀원 | 팀원 |  | 팀원 | 팀원
모델링 | 50% | ▲20% | 역할분담 | 메인 | 메인 | 메인 |  | 메인 | 메인
DB | 20% | ▲20% |  | 서브 | 서브 | 서브 |  | 서브 | 서브
산출물 |  | 0% | 어제 한 업무 | 완료 | 완료 | 완료
|  |  |  | 진행중 | 진행중 | 진행중
|  |  |  | 미착수 | 미착수 | 미착수
데일리 트러블 슈팅 공유
|  |  | 오늘 할 업무 | 완료 | 완료 | 완료 |  | 완료 | 완료
|  |  |  | 미착수 | 미착수 | 미착수 |  | 미착수 | 미착수
|  |  |  | 진행중 | 진행중 | 진행중 |  | 진행중 | 진행중
프로젝트 진행일지(회의록)
|  |  | 안건 1 | -
세부내용
|  |  | 안건 2 | -
세부내용
|  |  | 안건 3 | -
세부내용